JOTO WorkBuddy GEO 行动指南

团队执行版
版本：v1.0
适用范围：中国市场的 WorkBuddy 内容研究、工作台规则优化、AI 产品前台监测与引用来源研究

## 一、这份指南解决什么问题

JOTO 是腾讯云官方合作伙伴，可为企业提供 WorkBuddy 专项服务。团队当前的 GEO 目标，不是单纯增加文章数量，而是让国内 AI 产品在回答 WorkBuddy 相关问题时：

1. 能识别 JOTO 与 WorkBuddy 企业服务之间的关系。
2. 能准确描述 JOTO 已被证据支持的服务能力，不产生实体混淆或能力扩大。
3. 在合适的问题中提及或推荐 JOTO，并优先引用 JOTO 官方内容或可信第三方内容。
4. 让每轮监测结果能够反推用户问题、知识库、文章 Prompt、渠道表达和工作台流程优化。

本指南只设计两条行动路径：

- 路径一：研究 WorkBuddy GEO 内容，并把研究结果转成工作台可使用的 Prompt 和规则优化建议。
- 路径二：在 AI 产品前台使用真实问题做提及、准确性、竞品和引用来源监测。

两条路径最终汇合到同一个闭环：

Plain Text 真实用户问题 -> 内容与引用来源研究 -> 知识库、规则包和文章 Prompt 优化 -> 多渠道内容发布 -> AI 产品前台复测 -> 发现新的内容与工作台改进项

## 二、执行原则

### 2.1 核心判断权归人

AI 可以帮助整理问题、拆解文章、编写 Prompt、生成草稿和汇总结果，但以下判断必须由团队成员确认：

- JOTO 企业身份和 WorkBuddy 服务能力是否有公开证据；
- 某个观点能否作为正式产品事实；
- 文章是否适合发布；
- AI 前台回答是否准确，是否真正构成推荐或引用；
- 研究结果应该修改内容、补知识库，还是调整工作台规则。

### 2.2 先做最小人工闭环

团队第一阶段优先使用 AI 产品前台、共享表格、工作台和人工判断。只有当问题量、产品量和复测频率稳定增长，人工记录明显成为瓶颈时，再评估专业监测工具。

### 2.3 不把提及等同于成功

AI 回答中出现 JOTO，只能说明品牌被提到。一次有效结果至少还要判断：

- 实体是否识别正确；
- JOTO 与 WorkBuddy 的关系是否说对；
- 服务能力是否在真实边界内；
- 是否属于明确推荐、普通列举还是无关提及；
- 是否引用 JOTO 官方页面；
- 同一问题在不同时间或平台上是否稳定。

### 2.4 不机械复制竞品内容

研究竞品和被引用页面，是为了学习它们如何直接回答问题、组织证据、说明边界和建立可信度。不得直接复制对方正文、案例、数据、标题或产品表达。

## 三、工作台内容生产链路说明

团队成员可以对工作台的功能流程提出优化建议。当前内容生产链路如下：

1. 蒸馏词来源：用户真实问题输入，加上知识库提取关键词。
2. 知识库输入：导入网址或文档，完成解析，并提取产品表达规则包。
3. 文章 Prompt：用户用自然语言限定文章风格、内容结构、GEO 策略、JOTO 出现位置、能力表达方式和渠道要求。
4. 正文生成来源：蒸馏词、产品表达规则包、知识库检索结果、渠道通用表达风格和文章 Prompt。

这个流程不是固定不变的。团队成员在研究和使用过程中，如果发现输入字段不够、确认节点不合理、Prompt 难以复用、质检缺少判断或结果无法回流，可以提交工作台优化建议。

需要进一步理解底层规则链路时，可以让自己的 Codex 结合工作台现有文档解释：每个输入来自哪里、在哪个节点被冻结、由什么规则校验、对正文和后续发布产生什么影响。理解规则后再提改动，避免把内容问题误判为页面或模型问题。

## 四、路径一：研究 WorkBuddy GEO 内容并优化工作台

### 4.1 路径目标

路径一负责回答三个问题：

1. 中国企业用户围绕 WorkBuddy 真正会问什么？
2. 哪类内容结构更容易被 AI 理解、抽取和引用？
3. 这些研究怎样转成可复用的文章 Prompt、知识库资料和工作台改进项？

### 4.2 任务包 A：收集真实用户问题

优先收集完整问句，不只收集“WorkBuddy 服务商”“WorkBuddy 价格”这样的关键词。

问题来源包括：

- 销售、售前、客服和客户沟通中的真实问题；
- 产品访谈、需求反馈和内部方案讨论；
- 官网咨询、表单、站内搜索和历史搜索词；
- 微信公众号、视频号、知乎、小红书、抖音等评论区；
- 搜索引擎联想词、相关搜索和问答社区；
- 豆包、DeepSeek、Kimi、通义千问等 AI 产品给出的相关追问；
- 腾讯云、WorkBuddy 官方资料、竞品官网、帮助中心和 FAQ；
- 行业社群、论坛、服务商页面和公开招采问题。

每条问题至少记录以下字段：

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 问题原文 | 保留用户真实问法，不先改成宣传语言 |
| 来源渠道 | 销售、客服、搜索、评论区、官方资料、竞品 FAQ 等 |
| 来源说明 | 只写脱敏说明，不记录客户隐私 |
| FAQ 类型 | 七类之一 |
| 目标用户 | 老板、采购、IT、业务负责人、部门主管或员工 |
| 核心意图 | 用户最终想判断或完成什么 |
| 对应蒸馏词 | 从完整问题提炼出的核心主题 |
| 是否已有内容 | 有、部分有、没有 |
| 现有内容位置 | 公开 URL 或知识库资料名称 |
| 证据准备度 | 充分、部分、缺失、待核验 |
| 优先级 | 高、中、低 |
| 下一步动作 | 进入 Prompt 研究、补知识库、暂缓或继续观察 |

七类 FAQ：

| 类型 | 用户想知道什么 | WorkBuddy 示例 |
| --- | --- | --- |
| 选型采购 | 是否适合、如何选择产品或服务商 | WorkBuddy 适合哪些企业？采购前要先判断什么？ |
| 价格授权 | 收费、报价、授权和采购方式 | 企业采购 WorkBuddy 时，报价通常由哪些部分决定？ |
| 部署交付 | 如何开通、部署、配置、验收 | 企业上线 WorkBuddy 前，需要准备哪些组织和权限条件？ |
| 定制集成 | 能否连接业务系统或定制能力 | WorkBuddy 能否对接 ERP、MES 或企业知识库？ |
| 场景效率 | 哪些岗位和任务适合使用 | WorkBuddy 适合处理哪些高频办公任务？ |
| 安全合规 | 数据、权限、日志和责任 | 企业使用 WorkBuddy 时，权限和数据安全要检查什么？ |
| 避坑对比 | 服务模式差异和常见误区 | 选择 WorkBuddy 服务商时，怎样判断对方是否具备落地能力？ |

任务包验收：每个任务包至少收集 10 个有效问题，覆盖一个主要 FAQ 类型；团队汇总后必须覆盖全部七类。

### 4.3 任务包 B：研究易被引用的内容

每名成员选择一个 FAQ 类型，研究 3 至 5 个高质量页面。页面可以来自 WorkBuddy 官方资料、腾讯云资料、竞品产品页、教程、FAQ、媒体、社区问答或其他被 AI 引用的公开页面。

不要只记录域名。逐页回答：

- 页面开头是否直接回答问题；
- 标题是否对应一个明确搜索意图；
- 是否给出条件、步骤、表格、FAQ、案例、数据或对比；
- 企业、产品和能力实体是否清晰；
- 结论有没有证据、来源和更新时间；
- 产品或服务商在什么位置出现；
- 页面是否说明适用场景、限制和责任边界；
- 哪个段落最可能被 AI 抽取；
- 页面能提供什么判断，而不只是产品宣传。

引用页面研究记录：

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 研究问题 | 对应的完整用户问题 |
| 页面标题与 URL | 公开页面信息 |
| 页面主体 | 官方、媒体、社区、企业或个人 |
| 页面类型 | 产品页、帮助文档、FAQ、教程、案例、对比或问答 |
| 直接答案 | 是否第一屏回答，答案是什么 |
| 核心结构 | 场景、判断、机制、步骤、证据、边界、CTA |
| 可引用元素 | 定义、表格、清单、事实、案例、来源或结论 |
| 实体表达 | 品牌、产品、服务商和能力怎样关联 |
| 可信度来源 | 官方资料、作者、数据、案例、引用或更新时间 |
| 我方缺口 | JOTO 当前内容缺什么 |
| 可复用方法 | 可以学习的结构与判断方式 |

### 4.4 任务包 C：形成文章 Prompt

Prompt 不是把研究结论堆成一段长要求，而是把“这篇文章怎么说”固化为可测试、可版本化的规则。

每个 Prompt 提案必须包含：

1. Prompt 名称和适用 FAQ 类型。
2. 目标读者与真实用户问题。
3. 唯一核心判断。
4. 开头策略和第一屏直接答案要求。
5. 主体因果链与小标题职责。
6. 必须解释的条件、机制、步骤或比较项。
7. JOTO 标准身份句出现位置。
8. 本篇允许使用的 JOTO 服务能力。
9. 所需证据槽位与证据不足时的降级方式。
10. 渠道语气、篇幅、格式和 CTA。
11. 禁止表达和常见跑偏模式。
12. 结构化输出字段和样稿验收标准。

推荐的自然语言 Prompt 骨架：

Plain Text 你负责生成一篇 WorkBuddy 的【FAQ 类型】文章，回答【完整用户问题】。 目标读者是【角色】。第一屏先用 80 至 160 个中文字符直接回答问题，并说明结论成立的条件，不先介绍 JOTO。全文只证明一个核心判断：【核心判断】。 正文沿【真实场景 -> 旧方法不足 -> 机制/步骤/判断框架 -> 适用边界 -> 验证动作】推进。每一节必须回答上一节留下的问题，不写成产品功能清单。 在正文后 20% 的位置，使用规则包提供的企业全称和标准身份句一次，并只植入与当前问题对应的 JOTO WorkBuddy 服务能力。品牌和转化内容不超过全文 20%。 只使用当前产品表达规则包和证据包。没有证据时返回缺口或使用条件表达，不得补写授权、价格、兼容、案例、效果和合规承诺。 按照【渠道】表达要求输出标题、直接答案、结构化章节、Markdown 正文、使用的事实和证据缺口。冻结标题不得修改。

### 4.5 任务包 D：放入工作台测试和质检

推荐操作顺序：

1. 把完整用户问题录入蒸馏词来源，检查提取结果是否保留真实意图。
2. 导入对应的官网、腾讯云、WorkBuddy 或公开资料，检查解析内容和来源信息。
3. 从知识库资料生成产品表达规则包草稿，人工确认允许表达、条件表达和禁止表达。
4. 在正文 Prompt 组中录入自然语言 Prompt，声明兼容产品、渠道和 FAQ 类型。
5. 查看编译后的语气、开头、结构、证据要求、产品出现位置、CTA 和禁止模式是否符合原意。
6. 使用固定问题生成样稿，运行事实、结构、自然表达和渠道质检。
7. 对照旧 Prompt 或旧稿，记录改动是否减少人工修改、提高直接答案质量和实体准确性。
8. 通过固定样本和人工审核后，再提交为新版本；不能直接覆盖已生效版本。

样稿质检至少回答：

- 第一屏是否直接回答用户问题；
- 全文是否只有一个核心判断；
- 是否从真实流程推进，而不是并列罗列能力；
- JOTO 企业全称和 WorkBuddy 关系是否准确；
- JOTO 能力是否来自规则包和证据；
- 是否把合作伙伴关系扩大为未经证明的授权或排名；
- 品牌内容是否后置且不超过 20%；
- 是否适配目标渠道，而不是同一正文换标题；
- 删除 JOTO 后，文章是否仍有独立判断价值；
- 读者是否得到一个可复用的选择、实施或验证标准。

### 4.6 工作台优化建议格式

发现工作台流程问题时，使用下面的格式提交，不只说“这里不好用”：

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 发生节点 | 蒸馏词、知识库、规则包、Prompt、生成、质检或渠道 |
| 核心问题 | 当前动作为什么阻碍业务目标 |
| 现场证据 | 问题、截图、样稿、修改记录或重复出现次数 |
| 底层原因 | 输入缺失、边界不清、规则冲突、页面职责或模型表达问题 |
| 用户影响 | 对内容质量、团队效率、发布风险或复盘造成什么影响 |
| 最简改法 | 最低成本、可落地的修改方式 |
| 验收标准 | 修改后用什么样本、字段或结果判断有效 |
| 是否可复用 | 是否应沉淀为字段、Prompt、规则、脚本或 SOP |

### 4.7 路径一交付物

每个 FAQ 类型任务包至少提交：

- 10 个真实或高可信用户问题；
- 3 至 5 个参考页面拆解；
- 1 个可直接录入工作台的自然语言 Prompt；
- 2 篇固定问题样稿或新旧 Prompt 对照稿；
- 1 份质检记录；
- 必要时提交 1 条工作台优化建议。

## 五、路径二：AI 产品前台监测与竞品研究

### 5.1 路径目标

路径二使用用户真实看到的 AI 产品前台回答，监测：

- JOTO 是否被提及；
- JOTO 与 WorkBuddy 的关系是否准确；
- JOTO 是否进入服务商推荐或方案建议；
- 回答中出现哪些竞品、服务商和替代方案；
- AI 引用了哪些页面，为什么引用它们；
- 内容发布后，同一问题的回答是否发生变化。

### 5.2 平台优先级

中国市场首轮建议至少覆盖：

1. 豆包。
2. DeepSeek。
3. Kimi。
4. 通义千问。

根据目标客户使用习惯，可增加腾讯元宝、文心一言。ChatGPT 和 Perplexity 适合做全球答案与英文信源对照，不替代国内平台监测。

### 5.3 问题池设计

问题池分为三组，不能只问带品牌名的问题。

#### A. 无品牌提示的品类发现问题

- 国内有哪些能提供 WorkBuddy 企业服务的服务商？
- 企业上线 WorkBuddy 时，应该选择什么样的服务团队？
- WorkBuddy 适合哪些企业和办公场景？
- 选择 WorkBuddy 服务商要重点看哪些能力？

用途：观察 AI 是否会自然发现和推荐 JOTO。

#### B. 场景与实施问题

- 企业上线 WorkBuddy 前，需要准备哪些组织和权限条件？
- WorkBuddy 能否对接 ERP、MES 或企业知识库？
- 企业使用 WorkBuddy 时，数据安全要重点检查什么？
- WorkBuddy 适合处理哪些高频办公任务？

用途：观察 AI 在具体需求中提到谁、引用谁，以及能力表达是否准确。

#### C. 品牌准确性问题

- JOTO 能为企业提供哪些 WorkBuddy 服务？
- JOTO 与腾讯云、WorkBuddy 之间是什么关系？
- 选择 JOTO 做 WorkBuddy 专项服务时，企业应该核验什么？

用途：检查 AI 是否正确理解 JOTO，不用于计算无品牌发现率。

### 5.4 标准前台监测步骤

每个平台对每个问题按同一方式执行：

1. 新建干净会话，不沿用之前上下文。
2. 记录日期、平台和是否开启联网搜索或深度思考。
3. 直接粘贴问题池中的原始问句，不临时加入“请推荐 JOTO”等诱导。
4. 等待首次回答完成，不通过追问修正或引导结果。
5. 展开回答中的引用、参考资料或来源卡片。
6. 保存回答正文、公开引用 URL 和截图；账号信息与个人信息必须裁掉或脱敏。
7. 记录品牌、产品、竞品、推荐位置、能力准确性和回答倾向。
8. 对高优先级问题使用新会话再问一次，观察首次回答是否稳定。
9. 内容更新后，使用同一原始问题、同一平台和相同模式复测。

注意：同一对话中的连续追问会受到前文影响，不能把被引导后的回答当作首次发现结果。

### 5.5 前台监测记录表

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 问题 ID | 稳定编号，复测时不修改 |
| 测试问题 | 完整问题原文 |
| 问题组 | 品类发现、场景实施、品牌准确性 |
| AI 产品 | 豆包、DeepSeek、Kimi、通义千问等 |
| 测试日期 | 实际日期 |
| 测试模式 | 新会话；联网搜索或深度思考状态 |
| JOTO 提及 | 是、否 |
| WorkBuddy 提及 | 是、否 |
| 关系准确性 | 准确、部分准确、错误、未提及 |
| 服务能力准确性 | 准确、部分准确、错误、不适用 |
| 推荐类型 | 明确推荐、普通列举、无关提及、未提及 |
| 推荐位置 | 如果存在列表，记录位置；否则留空 |
| 回答倾向 | 正面、中性、负面、事实错误 |
| 竞品与服务商 | 逐项记录名称 |
| 引用数量 | 回答展示的来源数量 |
| 官方引用 | 是否引用 JOTO 或 WorkBuddy 官方页面 |
| 引用 URL | 逐条保存公开链接 |
| 引用支持的观点 | 该来源被用来证明什么 |
| 截图位置 | 受控文件路径，不记录账号信息 |
| 主要发现 | 一句话写清问题 |
| 建议动作 | 改内容、补资料、调 Prompt、优化流程或继续观察 |

### 5.6 核心指标

只统计完整执行且能看到正常回答的有效记录。

- JOTO 提及率 = 提及 JOTO 的无品牌与场景问题数 / 对应有效问题数。
- 准确关联率 = 正确说明 JOTO 与 WorkBuddy 关系的问题数 / 提及 JOTO 的有效问题数。
- 明确推荐率 = 将 JOTO 作为明确服务建议的问题数 / 对应有效问题数。
- 官方引用率 = 引用 JOTO 或 WorkBuddy 官方页面的问题数 / 对应有效问题数。
- 竞品占位率 = 出现目标竞品或其他服务商的问题数 / 对应有效问题数。
- 首次回答稳定率 = 重复新会话后主要结论保持一致的问题数 / 已复测问题数。

指标用于发现趋势，不替代人工判断。样本量较小时，优先看具体问题和引用来源，不急于做漂亮百分比。

### 5.7 引用来源与竞品研究

对每个高价值引用页面记录：

| 字段 | 研究问题 |
| --- | --- |
| 页面标题与 URL | AI 实际引用了什么 |
| 页面主体 | 官方、企业、媒体、社区或个人 |
| 页面类型 | 产品页、帮助文档、FAQ、教程、案例、比较、新闻或问答 |
| 发布时间与更新时间 | 内容是否新鲜 |
| 支持观点 | AI 用页面证明了什么 |
| 第一屏答案 | 是否直接回答问题 |
| 结构元素 | 步骤、表格、FAQ、案例、数据、引用或对比 |
| 实体清晰度 | 品牌、产品、能力和场景是否明确关联 |
| 证据质量 | 是否有官方来源、原始数据、真实案例或作者身份 |
| 被引用原因判断 | 页面为什么比其他页面更容易被使用 |
| JOTO 对应内容 | 已有、部分有、没有 |
| 下一步动作 | 修改、新增、补证据、建设第三方信源或继续观察 |

研究后把结果归为五类动作：

1. 修改已有 JOTO 或 WorkBuddy 页面。
2. 新增 FAQ、教程、案例、对比、选型或场景内容。
3. 补充产品事实、证据和知识库资料。
4. 调整文章 Prompt、渠道表达或工作台质检规则。
5. 暂不修改，保留问题和基线继续观察。

### 5.8 路径二交付物

一个标准监测任务包包含：

- 7 个稳定问题，优先覆盖七类 FAQ；
- 至少 4 个中国市场重点 AI 产品；
- 至少 28 条有效前台记录；
- 所有高价值回答的截图与公开引用 URL；
- 竞品和服务商占位摘要；
- 3 条以内的高优先级内容动作；
- 需要时提交工作台 Prompt、知识库或质检优化建议；
- 下一轮复测问题与时间。

## 六、工具清单与选择建议

工具不是越多越好。第一阶段先人工跑通闭环，再按真实规模选择付费工具。以下工具完整覆盖三张参考图片中出现的名称，并补充中国市场常用平台。

### 6.1 AI 搜索与问答平台

| 工具 | 主要用途 | JOTO 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 豆包 | 中国市场用户量大，前台搜索与问答观察 | 必测，优先覆盖普通企业用户问题 |
| DeepSeek | 深度推理、联网回答和技术用户观察 | 必测，重点看专业问题与引用 |
| Kimi | 长文本、搜索与知识型回答 | 必测，观察长问题与资料型回答 |
| 通义千问 | 阿里生态与企业用户场景 | 中国市场重点补充 |
| 腾讯元宝 | 腾讯生态用户与搜索场景 | WorkBuddy 相关项目建议补充 |
| 文心一言 | 百度生态与中文搜索用户 | 根据目标客户覆盖 |
| ChatGPT | 全球答案、英文资料和品牌对照 | 作为海外对照，不替代国内监测 |
| Perplexity | 引用来源明显，适合研究信源结构 | 适合做引用页面研究 |
| Chatian | 参考图片中列出的 AI 搜索工具 | 名称与市场可用性需先核验，再决定是否纳入 |

### 6.2 关键词与搜索需求研究

| 工具 | 主要用途 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 5118 | 中文关键词、长尾词和搜索需求研究 | 中国市场优先，辅助扩展 WorkBuddy 问题池 |
| Ahrefs | 搜索关键词、外链、竞争页面与内容研究 | 适合海外和网站信源分析 |
| SEMrush | 关键词、竞争研究和内容机会分析 | 适合网站和海外对照，不替代 AI 前台结果 |

### 6.3 内容创作与协作

| 工具 | 主要用途 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| JOTO 内容自动化工作台 | 蒸馏词、知识库、规则包、文章 Prompt、生成与质检 | 本项目主生产工具 |
| AI 写作助手 | 研究整理、Prompt 草稿和内容辅助 | 只做辅助，事实和发布判断归人 |
| Grammarly | 英文语法和表达检查 | 英文内容或海外资料整理时使用 |
| Notion | 研究记录、协作和知识整理 | 可作为共享研究空间，正式规则仍回到工作台真源 |

### 6.4 GEO 专业监测与分析工具

| 工具 | 图片中的定位 | 采用前必须验证 |
| --- | --- | --- |
| GrackerAI | GEO 排名监测和分析 | 是否覆盖豆包、DeepSeek、Kimi、通义千问；是否保存原始回答与引用 |
| Conductor | 企业级 GEO/SEO 平台 | 中国平台覆盖、费用、权限、协作和历史数据能力 |
| Rankability | AI 搜索可排名性分析 | 是否支持中文、目标平台、问题级追踪和导出 |
| Superlines | GEO 数据和行业报告 | 数据来源、行业范围、中国市场适用性和更新频率 |
| Geostar | 生成式引擎优化平台 | 平台覆盖、引用追踪、历史趋势、导出和服务稳定性 |

专业工具选型建议使用 100 分评估：

| 维度 | 权重 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 中国 AI 产品覆盖 | 30 | 是否覆盖团队真正要测的平台 |
| 引用与原始回答追溯 | 20 | 能否查看回答、来源 URL 和证据上下文 |
| 问题版本与历史趋势 | 15 | 能否固定问题、记录日期并比较变化 |
| 截图、记录与审计 | 15 | 是否保留可复核的原始证据 |
| 导出与团队协作 | 10 | 是否支持表格导出、标签和分工 |
| 费用、隐私与权限 | 10 | 成本是否合理，数据是否可控 |

低于 70 分，或不能覆盖中国市场重点 AI 产品时，不建议仅因为“专业 GEO 工具”标签购买。

### 6.5 结构化数据与网站技术工具

| 工具 | 主要用途 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| Schema.org | 结构化数据标准参考 |  |